## Hoja1
CRONOGRAMA DESARROLLO DE APLICACIÓN RADIO/TV MINDALAE
DATOS INFORMATIVOS DEL PROCESO DE DESARROLLO |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
|  |  |  | 1° SEMANA | 2° SEMANA | 3° SEMANA | 4° SEMANA | 5° SEMANA | 6° SEMANA | 7° SEMANA | 8° SEMANA
DETALLE DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PRIORIDAD | 3 - 7 Marzo | 10 - 14 Marzo | 17 - 21 Marzo | 24 - 29 Marzo | 31 Mar- 4 Abr | 7 - 11 Abril | 14 - 19 Abril | 21 - 25 Abril
Reunión con encargado de MINDALAE. | Jefe de desarrollo | Finalizado | Alta
Reunión de equipo de trabajo para analizar proyecto y objetivo del mismo. | Jefe de desarrollo | Finalizado | Alta
Análisis de problema y requesitos del proyecto | Programador 1 | Finalizado | Media
Presentación de primeros prototipos al encargado de MINDALAE | Jefe de desarrollo | Finalizado | Media
Desarrollo del documento de procedimiento. | Programador 2 | En Proceso | Media
Presentación de Documentación y prototipo final tutor (Msc.Samuel) | Jefe de desarrollo | En Proceso | Alta
Presentación del prototipo final al encargado de MINDALAE | Jefe de desarrollo | Finalizado | Alta
Revisisión y aprobación de requesitos y desición de entorno de desarrollo. | Programador 2 | Finalizado | Media
Inicio del proceso de programación. | Programador 1 | En Proceso | Alta
Presentación del aplicativo móvil en desarrollo a tutor (Msc.Samuel) | Jefe de desarrollo | Por Iniciar | Alta
Correcciones y mejoras al aplicativo. | Programador 1 | Por Iniciar | Alta
Presntación del aplicativo al encargado de MINDALAE | Jefe de desarrollo | Por Iniciar | Alta
Correcciones y detalles finales | Programador 2 | Por Iniciar | Alta
Presentación Final del aplicativo | Jefe de desarrollo | Por Iniciar | Alta