## Hoja1
CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD YMOTIVACION PARA APP MINDALAE RADIO/TV MINDALAE
DATOS INFORMATIVOS DEL PROCESO DE DESARROLLO |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
|  |  |  | 1° SEMANA | 2° SEMANA | 3° SEMANA | 4° SEMANA | 5° SEMANA | 6° SEMANA | 7° SEMANA | 8° SEMANA | 9° SEMANA
DETALLE DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | PRIORIDAD | 7 - 11 Abril | 14 - 18 Abril | 21 -25 Abril | 28 Abril -2 Mayo | 5 - 9 Mayo | 12 - 16 Mayo | 19 - 23 Mayo | 26 - 30 Mayo | 2 - 6 Junio
Reunion con encargado de Mindalae para tratar detalles con respecto a la motivación del uso de la App MINDALAE. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Reunion Grupal para establecer el contenido del video publicitario y detalles del mismo. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentacion de idea de concepto de video publicitario al Tutor ( Msc. Samuel Lascano) | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentacion de idea de concepto de video publicitario a encargado de proyecto MINDALAE | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Inicio de creación de video publicitario. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Media
Creacion de diseños para afiches publicitarios de la app MINDALAE. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Media
Creacion de diseños para llaveros y gorras como parte de merch de publicidad para la app. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Media
Acercamiento con encargado de la páginas de redes sociales para soci alizar la idea de promocion de la app MINDALAE. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Acercamiento con encargado de canal digital de la carrera de Comput ación Generación 4.0 para socializar la idea de promocionar la app. | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentación de diseños de Afiches a tutor (Msc.Samuel Lascano) | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentación de video a tutor (Msc.Samuel Lascano) | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentación de diseños de Afiches a encargado de MINDALAE | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Presentación de video a encargado de MINDALAE | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Acercamiento con encargados de otros canales digitales de otras carre ras para promocion de la app (Por decidir) | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Publicacion de afiche sobre la aplicación Mindalae | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Publicacion de publicidad digital en redes sociales de la carrera | GRUPO GENERAL | Por Iniciar | Alta
Publicación de promoción de aplicación MINDALAE en canales digitales | GRUPO GENERAL | Revision | Alta
Gestión de merch para promoción de la aplicación | GRUPO GENERAL | Revision | Alta

## Presupuestos
PRESUPUESTO PARA APLICACIÓN MINDALAE
Servicios Digitales |  | Cantidad | Costo por Servicio
Servicio de almacenaje (Proporcionado por la Universidad) | SERVIDOR DE UPEC (CEDIA) | (Gratis) | $0.00
Publicacion en tiendas de distintas plataformas (Proporcionado por la Universidad) | SERVICIO DE UPEC (CEDIA) (TICS) | (Gratis) | $0,00
Servicios de Firestore (Para gestion de Usuarios y notificaciones) | Firestore (Almacenamiento) | 1GB o + (Se encarga Universidad) | $0.00
| Firestore (Lecturas) | 1M lecturas o + (Se encarga Universidad ) | $0.00
| Firestore (Escrituras) | 100,000 escrituras (Se encarga Universidad) | $0.00
| Authentication (Inicios de sesión con Google) | 10.000. (Gratis) | $0.00
| Cloud Functions (Ejecuciones) | 1M invocaciones (Gratis) | $0,00
| Cloud Messaging (Notificaciones Push) | Ilimitado (Gratis) | $0,00
Opcion(b)Servicios de almacenamiento en Oracle | Servicios de Upec | (Gratis) | $0,00
Subtotal de Servicios Generales |  |  | $0,00
Servicios Publicitarios Digitales y Físicos |  | Cantidad | Costo por Servicio
Afiches Publicitarios | Formato A3 Papel Bond o (Couche) | X20 (1,15 Ctvs c/u) | $ 23,00 USD
Publicidad en medios de la ciudad | Radios de Tulcan (Sin Especificar) | (Gratis)
Publicidad en medios Universitarios | Redes Sociales | (Gratis) | $0 USD
| Canales Digitales | (Gratis) | $0 USD
Merch para Motivacion (Regalos Premios) | Llaveros | x100(Gestión Producción Fab Lab) | $25,00
Subtotal de costos de Servicios Publicitarios Digitales y Físicos |  |  | $48,00
TOTAL PRESUPUESTO |  |  | $48,00